## 2024
Prebiehajúce rozkopávky MC III., IV. triedy a ÚC - Vajnory
Čislo rozhodnutia | Miesto realizácie | Žiadateľ / Investor | Názov stavby / Dôvod realizácie | Termín začatia prác | Termín ukončenia prác | Termín konečnej úpravy | Poznámka
OS-CH/3110/566/2023/JUL | Na doline, Za farou, Zátureckého, Kratiny, Nám. Titusa Zemana | SUPTel s.r.o. / Slovak Telekom, a.s. | vybudovanie optickej siete | 2023-06-26 | 2023-09-12 | 2023-09-30 | ukončená po termíne so závadami
OS-CH/4223/732/2023/JUL | Koncová, Kratiny a Pri Struhe | SUPTel s.r.o. / Slovak Telekom, a.s. | vybudovanie optickej siete | 2023-09-11 | 2023-11-15 | 2023-11-30 | neukončená v termíne
OS-CH/4486/789/2023/JUL | Jačmenná, Pod lipami, Ochotnícka a Kataríny Brúderovej | SUPTel s.r.o. / Slovak Telekom, a.s. | vybudovanie optickej siete | 2023-09-27 | 2023-11-15 | 2023-11-30 | neukončená v termíne
OS-CH/4689/822/2023/JUL | Zátureckého, Koncová a Kataríny Brúderovej | SUPTel s.r.o. / Slovak Telekom, a.s. | vybudovanie optickej siete | 2023-10-16 | 2023-11-15 | 2023-11-30 | neukončená v termíne
OS-CH/393/244/2024/JUL | Nad Válkom, Pod Válkom, Kratiny, Na doline, Nemecká dolina | SUPTel s.r.o. / Slovak Telekom, a.s. | vybudovanie optickej siete | 2024-02-01 | 2024-06-30 | 2024-06-30
OS-CH/501/255/2024/JUL | Roľnícka č. 82 | Zuzana Luknárová | uloženia novej elektrickej prípojky NN | 2024-02-01 | 2024-02-14 | 2024-02-29
OS-CH/1352/357/2024/JUL | Nad jazierkom, Skuteckého, Šaldova a Koniarkova | SUPTel s.r.o. / Slovak Telekom, a.s. | vybudovanie optickej siete | 2024-03-01 | 2024-08-31 | 2024-09-30
OS-CH/1994/458/2024/JUL | Uhliská 5/a | Ing. Michal Vlček | rekonštrukcia chodníka | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 2024-03-22
OS-CH/2042/467/2024/JUL | Kúkoľová, Hospodárska, Tomanova, Veľké štepnice | SUPTel s.r.o. / Slovak Telekom, a.s. | vybudovanie optickej siete | 2024-03-20 | 2024-07-20 | 2024-08-20
OS-CH/2154/490/2024/JUL | ul. Pod lipami - havária | SUPTel s.r.o. / Slovak Telekom, a.s. | porucha | 2024-02-16 | 2024-04-29 | 2024-03-31
OS-CH/2332/531/2024/JUL | Pod Válkom 16B | Mgr. Ivan Cingel | pripojenia na verejnú splaškovú kanalizáciu | 2024-03-27 | 2024-06-27 | 2024-06-30
OS-CH/2637/578/2024/JUL | Šaldova spojnica, Pod lipami | Západoslovenská distribučná, a.s. | výmena existujúceho kábla | 2024-05-13 | 2024-06-24 | 2024-07-24
OS-CH/4311/816/2024/JUL | Tibenského č. 1 - cestná zeleň | BVS, a.s. | porucha vodovodného potrubia - havária | 2024-08-17 | 2024-08-23 | 2024-08-30
OS-CH/4314/818/2024/JUL | Uhliská od križovatky s ul. Pri starom letisku | MT Inžiniering, s.r.o. | Výmena a doplnenie telekomunikačného zariadenia | 2024-08-26 | 2024-09-06 | 2024-09-06
OS-CH/4980/929/2024/JUL | Roľnícka č. 289 | Anna Penkovová a Alexander Penkov | vybudovanie pripojovacieho plynovodu NTL | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 2024-10-18
OS-CH/5074/770/2024/JUL | Na Jarku, Za humnami a Tomanova | SUPTel s.r.o. / Slovak Telekom, a.s. | vybudovanie optickej siete | 2024-10-14 | 2024-11-15 | 2024-11-15
OS-CH/5223/951/2024/JUL | ul. Kataríny Brúderovej pred č.4 | Ľubomír Friala | rozšírenia verejnej podtlakovej kanalizácie, vybudovania kanalizačnej prípojky a el. prípojky NN | 2024-10-28 | 2024-11-15 | 2024-11-15
OS-CH/5339/966/2024/JUL | ÚC Vajnorské jazerá | Lukáš Mareček | vybudovanie el. prípojky NN pretlakom popod vozovku | 2024-11-08 | 2024-11-15 | 2024-11-15
OS-CH/5510/990/2024/JUL | ÚC v pokračovaní ul. Na doline | ELSPOL-SK s.r.o. | realizácia uloženia zemného vedenia VN pretlakom popod vozovku | 2024-11-18 | 2024-11-29 | 2024-11-29